## 📊 Executive Summary
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА IT-ОТДЕЛА
Дата: 23.10.2025 11:40
═══ ИТОГИ 2025 ГОДА ═══
Показатель | Значение
План на год | 37561200 | 100%
Факт (янв-окт) | 20092172.84 | 53.5%
Прогноз (ноя-дек) | 3716242.8402
ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ ГОДА | 23808415.6802 | 63.4%
CAPEX План | 23085000
CAPEX Факт+Прогноз | 10825504.4709
OPEX План | 14476200
OPEX Факт+Прогноз | 12982911.2093
═══ ПРОГНОЗ НА 2026 ГОД ═══
Показатель | Прогноз | Доля
Общий бюджет 2026 | 41317320 | 100%
CAPEX | 25393500 | 61.5%
OPEX | 15923820 | 38.5%
Рост к 2025 (план) | 41317320 | +10.0%

## 📅 Бюджет 2025
ДЕТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ IT-ОТДЕЛА 2025 (ПОМЕСЯЧНО)
Месяц | План | Факт/Прогн | Откл ₽ | Откл % | CAPEX План | CAPEX Факт | OPEX План | OPEX Факт
Январь | 2560000 | 0 | -2560000 | -100 | 2020000 | 0 | 540000 | 0
Февраль | 3295000 | 0 | -3295000 | -100 | 2685000 | 0 | 610000 | 0
Март | 2375000 | 2720670 | 345670 | 14.6 | 1555000 | 1150820 | 820000 | 1569850
Апрель | 3450400 | 2761442 | -688958 | -20 | 1805000 | 978585 | 1645400 | 1782857
Май | 4110400 | 3343182 | -767218 | -18.7 | 2495000 | 2334948 | 1615400 | 1008234
Июнь | 5565000 | 2160360 | -3404640 | -61.2 | 3995000 | 1220830 | 1570000 | 939530
Июль | 3855000 | 2645104 | -1209896 | -31.4 | 2785000 | 781474 | 1070000 | 1863630
Август | 2015000 | 3982427.02 | 1967427.02 | 97.6 | 995000 | 1239179 | 1020000 | 2743248.02
Сентябрь | 3660400 | 2478987.82 | -1181412.18 | -32.3 | 1005000 | 1080832 | 2655400 | 1398155.82
Октябрь | 2665000 | 0 | -2665000 | -100 | 1545000 | 0 | 1120000 | 0
Ноябрь | 1675000 | 1552295.9495 | -122704.0505 | -7.3 | 855000 | 0 | 820000 | 0
Декабрь | 2335000 | 2163946.8907 | -171053.1093 | -7.3 | 1345000 | 0 | 990000 | 0
ИТОГО: | 37561200 | 23808415.6802 | -13752784.3198 |  | 23085000 | 8786668 | 14476200 | 11305504.84

## 🔮 Прогноз 2026
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА IT-ОТДЕЛА НА 2026 ГОД
Методология:
• Рост бюджета: +10% к плану 2025
• Учтена помесячная сезонность 2025 года
• Соотношение CAPEX/OPEX: ~61%/39%
Месяц | Общий бюджет | CAPEX | OPEX | % CAPEX
Январь | 2816000 | 2222000 | 594000 | 78.9
Февраль | 3624500 | 2953500 | 671000 | 81.5
Март | 2612500 | 1710500 | 902000 | 65.5
Апрель | 3795440 | 1985500 | 1809940 | 52.3
Май | 4521440 | 2744500 | 1776940 | 60.7
Июнь | 6121500 | 4394500 | 1727000 | 71.8
Июль | 4240500 | 3063500 | 1177000 | 72.2
Август | 2216500 | 1094500 | 1122000 | 49.4
Сентябрь | 4026440 | 1105500 | 2920940 | 27.5
Октябрь | 2931500 | 1699500 | 1232000 | 58
Ноябрь | 1842500 | 940500 | 902000 | 51
Декабрь | 2568500 | 1479500 | 1089000 | 57.6
ИТОГО 2026: | 41317320 | 25393500 | 15923820

## 💰 CAPEX vs OPEX
АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
2025 ГОД - ПЛАН
Тип расхода | Сумма | % от бюджета
CAPEX | 23085000 | 61.5%
OPEX | 14476200 | 38.5%
ИТОГО | 37561200 | 100.0%
2025 ГОД - ФАКТ + ПРОГНОЗ
Тип расхода | Факт+Прогноз | % от факта
CAPEX | 10825504.4709 | 45.5%
OPEX | 12982911.2093 | 54.5%
ИТОГО | 23808415.6802 | 100.0%
2026 ГОД - ПРОГНОЗ
Тип расхода | Прогноз | % от бюджета
CAPEX | 25393500 | 61.5%
OPEX | 15923820 | 38.5%
ИТОГО | 41317320 | 100.0%

## 📈 По неделям 2025
ПОНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ IT-ОТДЕЛА (2025)
Месяц | Неделя | Всего | Заявок | CAPEX | OPEX
Январь | 2 | 1222166 | 12 | 445366 | 776800
Февраль | 6 | 212887 | 5 | 210107 | 2780
Апрель | 15 | 569500 | 7 | 81000 | 488500
Май | 19 | 16849.6 | 2 | 0 | 16849.6
Июнь | 23 | 50000 | 1 | 0 | 50000
Июнь | 24 | 4000 | 1 | 0 | 4000
Июль | 28 | 58396.07 | 3 | 0 | 58396.07
Август | 32 | 221861.5 | 9 | 78800 | 143061.5
Сентябрь | 37 | 155000 | 2 | 0 | 155000
Октябрь | 41 | 1062.59 | 1 | 0 | 1062.59
Ноябрь | 45 | 283311.01 | 8 | 203502 | 79809.01
Декабрь | 50 | 100411 | 2 | 100411 | 0
ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ПО НЕДЕЛЯМ (НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2025)
Средние недельные расходы (на основе факта янв-окт): 241,287 ₽
• CAPEX: 93,266 ₽/нед
• OPEX: 148,022 ₽/нед
Месяц | Неделя | Прогноз | CAPEX | OPEX
Ноябрь | Нед 1 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Ноябрь | Нед 2 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Ноябрь | Нед 3 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Ноябрь | Нед 4 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Декабрь | Нед 1 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Декабрь | Нед 2 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Декабрь | Нед 3 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642
Декабрь | Нед 4 | 241287.0642 | 93265.5 | 148021.5642

## 📋 Статьи расходов
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА IT-ОТДЕЛА (2025)
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ:
1. ПОКУПКА ПО И ЛИЦЕНЗИИ (OPEX)
2. АУТСОРСИНГ (OPEX)
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ (OPEX)
4. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА (CAPEX)
ИТОГОВАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА:
Категория | План 2025 | Тип
Лицензии и ПО | 2700000 | OPEX
Аутсорсинг | 3850000 | OPEX
Обслуживание | 0 | OPEX
Оборудование | 12035000 | CAPEX