## План
| СТАТЬЯ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | Итого факт
1 | Покупка ПО | 160000 | 160000 | 175000 | 235000 | 275000 | 225000 | 225000 | 225000 | 345000 | 225000 | 225000 | 225000 | 2700000
| 1с(лицензии) | апрель: 60000
| Битрикс24(лицензии) | май: 50000; сентябрь: 120000
| Интегарции телефонии чатов и пр |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Почтовый Сервер | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| Связь (телефон/интернет) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
0
2 | Аутсорс | 25000 | 25000 | 165000 | 515000 | 415000 | 515000 | 165000 | 265000 | 1415000 | 215000 | 65000 | 65000 | 3850000
| Битрикс 24(настройка) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| Битрикс 24 Разработка |  |  | 100000 | 200000 | 150000 | 200000 | 100000 | 200000 | 150000 | 150000
| 1с | апрель: 100000; июнь: 100000; сентябрь: 200000
| Аналитика данных |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
| Приложение визитов(разработка) | апрель: 150000; май: 200000; июнь: 150000
1000000
3 | Техника | 730000 | 975000 | 565000 | 565000 | 795000 | 1295000 | 975000 | 345000 | 365000 | 545000 | 365000 | 535000 | 8055000
3 | Обслуживание техники | 90000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
| Ремонты и тех обслуживание | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| Обслуживание оргтехники |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| Заправка картриджей |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
| Расходные материалы | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
4 | Орг. Техника | 0 | 200000 | 50000 | 300000 | 650000 | 1000000 | 400000 | 150000 | 150000 | 300000 | 150000 | 320000
| Сервер 1с | май: 500000; июнь: 850000
| Хостинг CRM | декабрь: 20000
| Новая квартира для серверов |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Реновация техники | февраль: 200000; апрель: 150000; июль: 250000; октябрь: 150000; декабрь: 150000
| Покупка принтеров и прочей орг техники(обновление) |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
5 | Улучшение парка техники | 640000 | 650000 | 390000 | 140000 | 20000 | 170000 | 450000 | 70000 | 90000 | 120000 | 90000 | 90000
| Техника Краснодар | февраль: 100000; март: 180000; июнь: 150000; июль: 180000 | 610000
| Техника Логистика | январь: 20000; февраль: 20000; март: 20000; апрель: 20000 | 80000
| Техника Склад | январь: 200000 | 200000
| Техника ВЭД | январь: 70000; февраль: 70000 | 140000
| Техника Юр. отдел | январь: 70000 | 70000
| Техника Москва | 20000 | 170000 | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 70000 | 20000 | 120000 | 20000 | 20000 | 740000
| Техника Сервис | январь: 80000 | 80000
| Техника ОП СПб | январь: 70000; март: 70000; апрель: 100000; июль: 70000; сентябрь: 70000; ноябрь: 70000; декабрь: 70000 | 520000
| Техника отдел маркетинга | январь: 110000; февраль: 290000; июль: 80000 | 480000
4 | Непредвиденные расходы и риски | апрель: 210000; май: 290000; июнь: 200000; июль: 150000; октябрь: 150000; декабрь: 150000 | 1150000
|  | 620000 | 580000 | 90000
| Командировка | апрель: 45400; май: 55400; сентябрь: 45400 | 146200
0
0
0
[14 empty] | 0 |  | ФОТ | ИТОГО
|  | 915000 | 1160000 | 905000 | 1570400 | 1830400 | 2235000 | 1515000 | 835000 | 2170400 | 1135000 | 655000 | 975000 | 15901200 | План | 16700000 | 32601200
[14 empty] | #REF! | Факт
Note on G4: Перенес с апреля -Евгений Шикунов
Note on B9: Дополнительные доработки -Евгений Шикунов
Note on K11: Ошися в с одним 0 -Евгений Шикунов
Note on F12: Перенос с мая 100 тыс -Евгений Шикунов
Note on H12: для Логистики -yu.kalabekova
Note on K12: для Логистики -yu.kalabekova
Note on F14: Перенос с марта -Евгений Шикунов
Note on G14: Перенос с Июня -Евгений Шикунов
Note on G23: Перенос на Май -Евгений Шикунов
Note on D37: -150000 -Евгений Шикунов
Note on F38: Переговорка:Переговорные -Переговорка
Note on G38: Перенос -Евгений Шикунов

## факт
| СТАТЬЯ | январь | февраль | март | апрель | Май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | Итого факт
1 | Покупка ПО | 160000 | 160000 | 175000 | 305880 | 394988 | 211887 | 210000 | 209190 | 268999.01 | 225000 | 225000 | 225000 | 2770944.01
| 1с(лицензии) | апрель: 34000 |  | 34000
| Битрикс24(лицензии) | Май: 119988; сентябрь: 120000 |  | 239988
| Интегарции телефонии чатов и пр |  |  | 15000 | 11880 | 15000 | 11877 |  |  | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 108757
| Почтовый Сервер | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 110010
| Связь (телефон/интернет) | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | 199190 | 128999.01 | 200000 | 200000 | 200000 |  | 2278189.01
0
2 | Аутсорс | 25000 | 25000 | 165000 | 493000 | 451100 | 393000 | 241000 | 857450 | 1537450 | 215000 | 65000 | 65000 | 4533000
| Битрикс 24(настройка) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 |  | 375000
| Битрикс 24 Разработка |  |  | 100000 | 199500 | 147000 | 200000 | 133000 | 199500 | 199500 | 150000 |  |  |  | 1328500
| 1с | апрель: 100000; Май: 39100; август: 385000; сентябрь: 465000 |  | 989100
| Аналитика данных |  |  | 40000 | 18500 | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |  | 338500
| Приложение визитов(разработка) | апрель: 150000; Май: 200000; июнь: 150000; август: 160000; сентябрь: 160000 |  | 820000
|  | сентябрь: 600000 |  | 600000
3 | Техника | 730000 | 975000 | 565000 | 456460 | 371633 | 1014794 | 801830 | 282387 | 505869 | 545000 | 365000 | 535000 | 7147973
3 | Обслуживание техники | январь: 90000; февраль: 125000; март: 125000; октябрь: 125000; ноябрь: 125000; декабрь: 125000 |  | 715000
| Ремонты и тех обслуживание | 60000 | 60000 | 60000 | 65600 | 60000 |  | 39900 | 44000 | 44000 | 60000 | 60000 | 60000 |  | 613500
| Обслуживание оргтехники |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |  | 23000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  | 128000
| Заправка картриджей |  | 20000 | 20000 | 20000 | 11800 | 17000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 148800
| Расходные материалы | 30000 | 30000 | 30000 | 21000 | 30000 | 12650 | 10630 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | 254280
4 | Орг. Техника | январь: 0; февраль: 200000; март: 50000; сентябрь: 203482; октябрь: 300000; ноябрь: 150000; декабрь: 320000 |  | 1223482
| Сервер 1с | Май: 150000; июнь: 715674 |  | 865674
| Хостинг CRM | Май: 4881; август: 78800; сентябрь: 78800; декабрь: 20000 |  | 182481
| Новая квартира для серверов | март: 50000; июль: 43000; август: 40000; сентябрь: 40000; октябрь: 50000; ноябрь: 50000; декабрь: 50000 |  | 323000
| Реновация техники | февраль: 200000; апрель: 135180; октябрь: 150000; декабрь: 150000 |  | 635180
| Покупка принтеров и прочей орг техники(обновление) |  |  |  | 89680 | 92210 | 88870 | 83000 | 89587 | 89587 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 832934
5 | Улучшение парка техники | январь: 640000; февраль: 650000; март: 390000; июнь: 82800; октябрь: 120000; ноябрь: 90000; декабрь: 90000 | 2062800
| Техника Краснодар | февраль: 100000; март: 180000; Май: 7742; июнь: 36980; июль: 150000 |  | 474722
| Техника Логистика | январь: 20000; февраль: 20000; март: 20000 |  | 60000
| Техника Склад | январь: 200000; июнь: 45820 |  | 245820
| Техника ВЭД | январь: 70000; февраль: 70000 |  | 140000
| Техника Юр. отдел | январь: 70000 |  | 70000
| Техника Москва | январь: 20000; февраль: 170000; март: 120000; октябрь: 120000; ноябрь: 20000; декабрь: 20000 |  | 470000
| Техника Сервис | январь: 80000 |  | 80000
| Техника ОП СПб | январь: 70000; март: 70000; апрель: 110000; ноябрь: 70000; декабрь: 70000 |  | 390000
| Техника отдел маркетинга | январь: 110000; февраль: 290000 |  | 400000
4 | Непредвиденные расходы и риски | апрель: 209990; Май: 290000; июнь: 136820; июль: 125000; октябрь: 150000; декабрь: 150000 | 1061810
0 | bar: июнь
|  | январь: 620000; февраль: 580000; март: 90000 | 1290000
0
| Командировка | Май: 36000 | 36000
0
0
0
[14 empty] | 0 |  | ФОТ | ИТОГО
|  | 915000 | 1160000 | 905000 | 1465330 | 1507721 | 1756501 | 1377830 | 1349027 | 2312318.01 | 1135000 | 655000 | 975000 | 18902527.01 | Факт | 15100000 | 34002527.01
| общие затраты на технику | январь: 640000; февраль: 850000; март: 440000; октябрь: 420000; ноябрь: 240000; декабрь: 410000 | 3000000
| МСК | январь: 20000; февраль: 170000; март: 120000; октябрь: 120000; ноябрь: 20000; декабрь: 20000 | 470000
| КРД | февраль: 100000; март: 180000 | 280000
| ИТОГО без МСК и КРД | январь: 620000; февраль: 580000; март: 140000; октябрь: 300000; ноябрь: 220000; декабрь: 390000 | 2250000 | без МСК и КРД

## ВЕСТ с корректировками
БЮДЖЕТ ОТДЕЛА IT ВЕСТ
| СТАТЬЯ | январь | февраль | март | факт | остаток | апрель | факт | остаток | май | факт | остаток | июнь | факт | остаток | июль | факт | остаток | август | факт | остаток | сентябрь | факт | остаток | октябрь | факт | остаток | ноябрь | факт | остаток | декабрь | ИТОГО | Итого факт
1 | Покупка ПО | 160000 | 160000 | 175000 | 305880 | -70880 | 235000 | 394988 | -119988 | 275000 | 211887 | 13113 | 225000 | 210000 | 15000 | 225000 | 209190 | 15810 | 225000 | 268999.01 | 76000.99 | 345000 | 176891.24 | 48108.76 | 225000 |  |  | 225000 |  |  | 225000 | 2700000
| 1с(лицензии) |  |  |  | 34000 | 26000 | 60000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Битрикс24(лицензии) |  |  |  |  | 50000 |  | 119988 | -69988 | 50000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120000 | 0 | 120000 |  | 0
| Интегарции телефонии чатов и пр |  |  | 15000 | 11880 | 3120 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 11877 | 3123 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | 15000 | 8000 | 7000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Почтовый Сервер | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10 | 9990 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 16000 | -6000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000
| Связь (телефон/интернет) | 150000 | 150000 | 150000 | 250000 | -100000 | 150000 | 250000 | -50000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 199190 | 810 | 200000 | 128999.01 | 71000.99 | 200000 | 152891.24 | 47108.76 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 | Аутсорс | 25000 | 25000 | 165000 | 493000 | 22000 | 515000 | 451100 | -36100 | 415000 | 393000 | 122000 | 515000 | 241000 | -76000 | 165000 | 857450 | -592450 | 265000 | 1537450 | -122450 | 1415000 | 853500 | -638500 | 215000 |  |  | 65000 |  |  | 65000 | 3850000
| Битрикс 24(настройка) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 50000 | -25000 | 25000 | 50000 | -25000 | 25000 | 50000 | -25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000 |  |  | 25000
| Битрикс 24 Разработка |  |  | 100000 | 199500 | 500 | 200000 | 147000 | 3000 | 150000 | 200000 | 0 | 200000 | 133000 | -33000 | 100000 | 199500 | 500 | 200000 | 199500 | -49500 | 150000 | 199500 | -49500 | 150000
| 1с |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 39100 | -39100 |  |  | 100000 | 100000 |  | 0 |  | 385000 | -385000 |  | 465000 | -265000 | 200000 | 65000 | -65000
| Аналитика данных |  |  | 40000 | 18500 | 21500 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 40000
| Приложение визитов(разработка) |  |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 200000 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 150000 |  | 0 |  | 160000 | -160000 |  | 160000 | -160000 |  | 149000 | -149000
[18 empty] | 0 |  | 600000 | 400000 | 1000000 | 400000 | -400000
3 | Техника | 730000 | 975000 | 565000 | 456460 | 108540 | 565000 | 371633 | 423367 | 795000 | 1014794 | 280206 | 1295000 | 801830 | 173170 | 975000 | 282387 | 62613 | 345000 | 536610 | -171610 | 365000 | 379166 | 165834 | 545000 |  |  | 365000 |  |  | 535000 | 8055000
3 | Обслуживание техники | 90000 | 125000 | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000 |  |  | 125000
| Ремонты и тех обслуживание | 60000 | 60000 | 60000 | 65600 | -5600 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 39900 | 20100 | 60000 | 44000 | 16000 | 60000 | 44000 | 16000 | 60000 | 36000 | 24000 | 60000 |  |  | 60000 |  |  | 60000
| Обслуживание оргтехники |  | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 23000 | -8000 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 6000 | 9000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 15000
| Заправка картриджей |  | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 11800 | 8200 | 20000 | 17000 | 3000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000
| Расходные материалы | 30000 | 30000 | 30000 | 21000 | 9000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 12650 | 17350 | 30000 | 10630 | 19370 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000
4 | Орг. Техника | 0 | 200000 | 50000 |  |  | 300000 |  |  | 650000 |  |  | 1000000 |  |  | 400000 |  |  | 150000 | 203482 |  | 150000 |  |  | 300000 |  |  | 150000 |  |  | 320000
| Сервер 1с |  |  |  |  | 0 |  | 150000 | 350000 | 500000 | 715674 | 134326 | 850000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Хостинг CRM |  |  |  |  | 0 |  | 4881 | -4881 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 78800 | -78800 |  | 78800 | -78800 |  |  | 0 | [6 empty] | 20000
| Новая квартира для серверов |  |  | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 43000 | 7000 | 50000 | 40000 | 10000 | 50000 | 40000 | 10000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000
| Реновация техники |  | 200000 |  | 135180 | 14820 | 150000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 281176 | -131176 | 150000 | [5 empty] | 150000
| Покупка принтеров и прочей орг техники(обновление) |  |  |  | 89680 | 10320 | 100000 | 92210 | 7790 | 100000 | 88870 | 11130 | 100000 | 83000 | 17000 | 100000 | 89587 | 10413 | 100000 | 89587 | 10413 | 100000 | 55990 | 44010 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 100000
5 | Улучшение парка техники | 640000 | 650000 | 390000 |  |  | 140000 |  |  | 20000 | 82800 |  | 170000 |  |  | 450000 |  |  | 70000 |  |  | 90000 |  |  | 120000 |  |  | 90000 |  |  | 90000
| Техника Краснодар |  | 100000 | 180000 |  | 0 |  | 7742 | -7742 |  | 36980 | 113020 | 150000 | 150000 | 30000 | 180000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 940000
| Техника Логистика | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 100000
| Техника Склад | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45820 | -45820 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 200000
| Техника ВЭД | 70000 | 70000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 140000
| Техника Юр. отдел | 70000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 70000
| Техника Москва | 20000 | 170000 | 120000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  | 120000 | 120000 |  | 70000 | 70000 |  | 20000 | 20000 |  | 120000 | 120000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 1130000
| Техника Сервис | 80000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 80000
| Техника ОП СПб | 70000 |  | 70000 | 110000 | -10000 | 100000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 70000 | 70000 |  | 0 |  |  | 70000 | 70000 |  | 0 |  |  |  | 70000 |  |  | 70000 | 760000
| Техника отдел маркетинга | 110000 | 290000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 560000
4 | Непредвиденные расходы и риски |  |  |  | 209990 | 10 | 210000 | 290000 | 0 | 290000 | 136820 | 63180 | 200000 | 125000 | 25000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 59873.34 | 90126.66 | 150000 | [5 empty] | 150000 | 1150000
ќ
|  | 620000 | 580000 | 90000
| Командировка | [5 empty] | 45400 | 36000 |  | 55400 | [11 empty] | 45400 | [9 empty] | 146200
0
0
0
[32 empty] | 0 |  | ФОТ | ИТОГО
|  | 915000 | 1160000 | 905000 | 1465330 | 105070 | 1570400 | 1507721 | 322679 | 1830400 | 1756501 | 478499 | 2235000 | 1377830 | 137170 | 1515000 | 1349027 | -514027 | 835000 | 2343059.01 | -172659.01 | 2170400 | 1409557.24 | -274557.24 | 1135000 |  |  | 655000 |  |  | 975000 | 15901200 | План | 16700000 | 32601200
[32 empty] | #REF! | Факт
Note on K7: Перенес с апреля -Евгений Шикунов
Note on U10: Манго + Билайн -Евгений Шикунов
Note on B12: Дополнительные доработки -Евгений Шикунов
Note on F14: 105 тыс пакет доработок -Евгений Шикунов
Note on W14: Ошися в с одним 0 -Евгений Шикунов
Note on H15: Перенос с мая 100 тыс -Евгений Шикунов
Note on N15: для Логистики -yu.kalabekova
Note on R15: Пигузов -Евгений Шикунов
Note on W15: для Логистики -yu.kalabekova
Note on H17: Перенос с марта -Евгений Шикунов
Note on K17: Перенос с Июня -Евгений Шикунов
Note on R18: первый этап разработки приложения для помощника менеджера -Евгений Шикунов
Note on K26: Перенос на Май -Евгений Шикунов
Note on R28: Миран -Евгений Шикунов
Note on F29: ноутбук руководителю МСК -Евгений Шикунов
Note on F30: Принтер в МСК цветной -Евгений Шикунов
Note on U30: Ноут для фин. -Евгений Шикунов
Note on F39: Техника купленая на выставку идет на ОП -Евгений Шикунов
Note on D40: -150000 -Евгений Шикунов
Note on F41: Мобильный кассир + оборудование переговорки -Евгений Шикунов
Note on H41: Переговорка:Переговорные -Переговорка
Note on I41: Обучение(менторство)+ доп приложение -Евгений Шикунов
Note on K41: Перенос -Евгений Шикунов
Note on L41: Модуль тинькова для 1с, отправка ссылко на оплату -Евгений Шикунов

## Счета
Дата | Сумма | за что | ФИО | Статья
2025-04-03 | 14 880 | 1С ПО | Шикунов
2025-04-08 | 190 232 | Ноутбук 74 990р для нового Московского руководителя, остальная сумма на выставку | Ринат
2025-04-09 | 159 000 | разработка приложения визитов-Аутсорс | Шикунов
2025-04-09 | 102 880 | техника для ОП | Ринат
2025-04-10 | 43 400 | обслуживание орг. Техники | Ринат
2025-04-10 | 11 880 | ПО, интеграцию Битрикс 24 и телефонии | Шикунов
2025-04-15 | 22 200 | обслуживание орг. Техники | Ринат
2025-04-18 | 25000 | Битрикс 24 , услуги Е. Садыкова, аутсорс | Шикунов
2025-04-21 | 94500 | настройка Битрикс 24, Аутсорс | Шикунов
2025-04-21 | 11977 | Удлинитель | Шмелева
2025-04-21 | 51990 | мобильный кассир | Шикунов
2025-04-21 | 1000 | мобильный кассир | Шикунов
2025-04-21 | 144198 | оборудование для переговорной | Шикунов
2025-04-21 | 10950 | аналитик данных, аутсорс | Шикунов
2025-04-28 | 55 180,00 | Wi-Fi роутер и Оперативня память в сервер | Шикунов | Техника
2025-05-01 | 169540 | разработка приложения визитов-Аутсорс | Шикунов | Приложение визитов(разработка)
2025-05-13 | 98 000 | Разработка битрикс24 | Шикунов | Битрикс 24 Разработка
2025-05-13 | 119 988 | Маркет битрикс(лицензия) | Шикунов | Битрикс24(лицензии)
2025-05-13 | 34000 | Разработка 1с(планы) | Шикунов | 1с
2025-05-13 | 5100 | Доплата по 1с мобильный кассир | Шикунов | 1с(лицензии)
2025-05-13 | 4881.53 | добавление памяти на сервер Битрикс24 | Шикунов | Хостинг CRM
2025-05-16 | 36000 | Работы на выставке IT | Шикунов | Командировки
2025-05-16 | 7742 | Работы на выставке IT | Шикунов | Техника Краснодар
2025-05-20 | 49000 | Доработки битрикс24 | Шикунов | Битрикс 24 Разработка
2025-05-20 | 100000 | Обучение | Шикунов | Непредвиденные расходы и риски
2025-05-22 | 92210 | Техника в офис | Ринат | Покупка принтеров и прочей орг техники(обновление)
2025-05-23 | 11800 | Заправка картриджей | Ринат | Заправка картриджей
2025-05-26 | 40000 | аналитик данных, аутсорс | Шикунов | Аналитика данных
2025-05-27 | 221460 | Разработка визитов | Шикунов | Непредвиденные расходы и риски
2025-05-27 | 360000 | На сервер | Шикунов | Сервер 1с

## Проекты
| Уже потрачено+план | План
|  | пес | сред | оптим
Power BI | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 2300000
CRM и Битрикс24 | 2000000 | 3750000 | 5000000 | 5750000
IT-отдел, инциденты | 5000000 | 5250000 | 7000000 | 8050000
WestVisit | 1400000 | 750000 | 1000000 | 1150000
1С | 1000000 | 750000 | 1000000 | 1150000
Бизнес-процессы | 1500000 | 2250000 | 3000000 | 3450000
Склад | 600000 | 1500000 | 2000000 | 2300000
AI-проекты | 1000000 | 3000000 | 4000000 | 4600000
1С — операционные задачи | 8000000 | 7500000 | 10000000 | 11500000
Продажи и CRM | 500000 | 2250000 | 3000000 | 3450000
Серверы | 1000000 | 1500000 | 2000000 | 2300000
Аналитика и нейросети | 150000 | 3750000 | 5000000 | 5750000
Связь | 2500000 | 3750000 | 5000000 | 5750000
Техника | 7500000 | 6000000 | 8000000 | 9200000
Итого | 34150000 | 43500000 | 58000000 | 66700000
БЕЗ ФОТ
План
| пес | сред | оптим
Power BI | 450000 | 600000 | 690000
CRM и Битрикс24 | 3750000 | 5000000 | 5750000
IT-отдел, инциденты | 0 |  | 0
WestVisit | 750000 | 1000000 | 1150000
1С | 750000 | 1000000 | 1150000
Бизнес-процессы | 375000 | 500000 | 575000
Склад | 1500000 | 2000000 | 2300000
AI-проекты | 3000000 | 4000000 | 4600000
1С — операционные задачи
Продажи и CRM | 2250000 | 3000000 | 3450000
Серверы | 1500000 | 2000000 | 2300000
Аналитика и нейросети | 3750000 | 5000000 | 5750000
Связь | 3750000 | 5000000 | 5750000
Техника | 6000000 | 8000000 | 9200000
Итого | 27825000 | 37100000 | 42665000
ФОТ
| Уже потрачено+план | План
| пес | сред | оптим
Power BI | 1125000 | 1500000 | 1725000
CRM и Битрикс24
IT-отдел, инциденты | 5250000 | 7000000 | 8050000
WestVisit | 0 |  | 0
1С | 0 |  | 0
Бизнес-процессы | 2025000 | 2700000 | 3105000
Склад | 0 |  | 0
AI-проекты | 0 |  | 0
1С — операционные задачи | 7500000 | 10000000 | 11500000
Продажи и CRM | 0 |  | 0
Серверы | 0 |  | 0
Аналитика и нейросети | 0 |  | 0
Связь | 0 |  | 0
Техника | 0 |  | 0
Итого | 15900000 | 21200000 | 24380000

## командировки
Должность/месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 г |  | Суточные | Билеты авиа , ЖД, затраты на ГСМ | Проживание | Итого | Суточные | руб.
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Затраты на поездки супервайзер | 8 400 ₽ | 10 000 ₽ | 27 000 ₽ | 45 400 ₽ | 1 день | 1 400
Супервайзер 1 | [12 empty] | 2 |  | 8 400 ₽ | 20 000 ₽ | 27 000 ₽ | 55 400 ₽ | bar: апрель; сентябрь
Супервайзер 2 | [12 empty] | 0
ТП 1 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | к-во суток | bar: май
ТП 2 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Супервайзер | 6
ТП 3 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 6
ТП 4 | [12 empty] | 0
ТП 5 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | стоимость гостиницы
ТП 6 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Супервайзер | 4 500
ТП 7 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Торг. Пред | 4 500
ТП 8 | [12 empty] | 0
0
0
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 г
| 0 | 0 | 0 | 45 400 | 55 400 | 0 | 0 | 0 | 45 400 | 0 | 0 | 0 | 146 200
Супервайзер 1 | 0 | 0 | 0 | 45 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 400 | 0 | 0 | 0 | 90 800
Супервайзер 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 400
ТП 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 200

## Лист2
Отдел | План/апр_2025 | Факт/апр_2025 | Остаток
IT ОТДЕЛ | 2 595 000,00 | 809 097,00 | 1 785 903,00
Покупка техники | 1 370 000,00 | 374 297,00 | 995 703,00
ПО | 135 000,00 | 26 760,00 | 108 240,00
Обслуживание техники | 90 000,00 | 65 600,00 | 24 400,00
Новая квартира для серверов | 50 000,00 |  | 50 000,00
Аутсорс | 265 000,00 | 289 450,00 | -24 450,00
Обслуживание оргтехники | 15 000,00 |  | 15 000,00
Заправка картриджей | 20 000,00 |  | 20 000,00
Связь (телефон/интернет) | 150 000,00 |  | 150 000,00
Непредвиденные расходы и риски | 500 000,00 | 52 990,00 | 447 010,00
Командировка | 0 |  | 0
ИТОГО | 2 595 000,00 | 809 097,00 | 1 785 903,00

## ФОТ
Бюджет ЗП 2025
| ФИО | Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) | [11 empty] | Итого 2024 | Ср в месяц.
|  | Янв | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
1 | Загидулин Ринат | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 4800000 | 400000
2 | Волохов Александр Сергеевич | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 1400000 | 116666.6667
3 | Жилев | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 1580000 | 131666.6667
4 | Свистунов Павел | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 2760000 | 230000
5 | Шикунов Евгений | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 4200000 | 350000
6 | Аналитик 1с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 30000
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) июль: 0; Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) авг: 0; Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) сент: 0; Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) окт: 0; Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) нояб: 0; Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) дек: 0 | 0 | 0
| Итого | 730000 | 730000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1200000 | 1380000 | 1480000 | 1480000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 15100000 | 1258333.3333
Оклад 2025
| ФИО | Итого перечисления в ЗП (оклад +премия) Янв: Контракт (оклад) | Итого 2024 | Ср в месяц.
|  | Янв | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
1 | Загидулин Ринат | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3600000 | 300000
2 | Волохов Александр Сергеевич | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000 | 100000
3 | Жилев | Контракт (оклад) июль: 180000; Контракт (оклад) авг: 180000; Контракт (оклад) сент: 180000; Контракт (оклад) окт: 180000; Контракт (оклад) нояб: 180000; Контракт (оклад) дек: 180000 | 1080000 | 180000
4 | Свистунов Павел | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 2160000 | 180000
5 | Шикунов Евгений |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 3000000 | 300000
6 | Аналитик 1с | Контракт (оклад) окт: 120000; Контракт (оклад) нояб: 120000; Контракт (оклад) дек: 120000 | 360000 | 120000
7 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
11 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
13 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
14 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
15 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
16 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
17 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
18 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
19 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
20 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
| Итого | 580000 | 580000 | 880000 | 880000 | 880000 | 880000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 11400000
Премиальная часть 2025
| ФИО | Контракт (оклад) Янв: Премиальная часть (премиальная часть) | Итого 2024 | Ср в месяц.
|  | Янв | февр | март | апрель | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек
1 | Загидулин Ринат | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000 | 100000
2 | Волохов Александр Сергеевич |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 200000 | 20000
3 | Жилев |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 500000 | 50000
4 | Свистунов Павел | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 600000 | 50000
5 | Шикунов Евгений | Премиальная часть (премиальная часть) июнь: 100000; Премиальная часть (премиальная часть) июль: 100000; Премиальная часть (премиальная часть) авг: 200000; Премиальная часть (премиальная часть) сент: 200000; Премиальная часть (премиальная часть) окт: 200000; Премиальная часть (премиальная часть) нояб: 200000; Премиальная часть (премиальная часть) дек: 200000 | 1200000 | 171428.5714
6 | Аналитик 1с | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
7 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
8 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
9 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
11 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
13 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
14 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
15 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
16 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
17 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
18 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
19 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
20 | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
| Итого | 150000 | 150000 | 220000 | 220000 | 220000 | 320000 | 320000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 3700000

## ВЕСТ
БЮДЖЕТ ОТДЕЛА IT ВЕСТ
| СТАТЬЯ | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | ИТОГО
1 | Покупка ПО | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000
2 | Обслуживание техники | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 840000
3 | Орг. техника | 250000 | 250000 | 250000 | 400000 | 300000 | 250000 | 250000 | 250000 | 350000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3300000
4 | Аутсорс | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 2400000
5 | Техника Краснодар | 2025-01-01: 300000; 2025-02-01: 140000; 2025-03-01: 140000 | 580000
6 | Техника Логистика | 2025-01-01: 20000; 2025-02-01: 20000; 2025-03-01: 20000; 2025-04-01: 20000 | 80000
7 | Техника Склад | 2025-01-01: 200000 | 200000
8 | Техника ВЭД | 2025-01-01: 70000; 2025-02-01: 70000 | 140000
9 | Техника Юр. отдел | 2025-01-01: 70000 | 70000
10 | Техника Москва | 20000 | 170000 | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 120000 | 70000 | 20000 | 120000 | 20000 | 20000 | 740000
11 | Техника Сервис | 2025-01-01: 80000 | 80000
12 | Техника ОП СПб | 2025-01-01: 70000; 2025-03-01: 70000; 2025-04-01: 100000; 2025-07-01: 70000; 2025-09-01: 70000; 2025-11-01: 70000; 2025-12-01: 70000 | 520000
13 | Техника отдел маркетинга | 2025-01-01: 110000; 2025-02-01: 290000; 2025-07-01: 80000 | 480000
14 | [13 empty] | 0
15 | [13 empty] | 0
16 | [13 empty] | 0
17 | [13 empty] | 0
18 | [13 empty] | 0
19 | [13 empty] | 0
20 | [13 empty] | 0
21 | [13 empty] | 0
22 | [13 empty] | 0
|  | 1560000 | 1310000 | 970000 | 910000 | 690000 | 640000 | 890000 | 690000 | 810000 | 740000 | 710000 | 710000 | 10630000
Справочно
| общие затраты на технику | 1190000 | 940000 | 600000 | 540000 | 320000 | 270000 | 520000 | 320000 | 440000 | 370000 | 340000 | 340000 | 6190000